## Release Plan
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Size | Status | Goal | Release | Release date
1 | 2015-04-09 | 21 | 2015-04-29 | 233 | Planned | 完成信息管理特性的相关功能
2 | 2015-04-30 | 7 | 2015-05-06 | 71 | Planned | 迭代完成预约挂号分流功能 | 1 | 2015-05-06
3 | 2015-05-07 | 7 | 2015-05-13 | 111 | Planned | 添加智能提示挂号功能 | 2 | 2015-05-13
4 | 2015-05-14 | 7 | 2015-05-20 | 26 | Planned | 迭代在线支付功能 | 3 | 2015-05-20
5 | 2015-05-21 | 7 | 2015-05-27 | 100 | Planned | 完成医生绩效评价模块
6 | 2015-05-28 | 7 | 2015-06-03 | 38 | Planned | 添加管理员显示医生排名模块 | 4 | 2015-06-03
Unplanned
Unplanned
Formulas:
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")
Start = IF(AND([Start, row above]<C11>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")

## Product Backlog
Product Backlog
特性 | 故事ID | 用户故事 | Sprint | 耗时 | 状态
信息维护 | 1 | 用户注册 | 1 | 10 | Planned
| 2 | 用户登录系统 | 1 | 8 | Planned
| 3 | 病人查询医生信息 | 1 | 14 | Planned
| 4 | 病人找回密码 | 1 | 8 | Planned
| 5 | 病人编辑自己的信息 | 1 | 8 | Planned
| 6 | 病人修改自己的信息 | 1 | 14 | Planned
| 7 | 病人删除自己的信息 | 1 | 20 | Planned
| 11 | 系统显示在线的医生 | 1 | 4 | Planned
| 12 | 系统可以接受离线的医生回复信息 | 1 | 18 | Planned
| 13 | 系统能够保障用户的信息 | 1 | 6 | Planned
| 25 | 普通医生登录系统 | 1 | 16 | Planned
| 26 | 普通医生查看自己的个人信息 | 1 | 8 | Planned
| 29 | 普通医生接诊时系统能够识别病人的身份 | 1 | 9 | Planned
| 31 | 系统能为普通医生显示用户的在线咨询信息 | 1 | 7 | Planned
| 32 | 普通医生可以回复咨询信息 | 1 | 8 | Planned
| 37 | 专家医生登录系统 | 1 | 12 | Planned
| 38 | 专家医生查看自己的个人信息 | 1 | 7 | Planned
| 41 | 专家医生查看已接诊的病人列表 | 1 | 7 | Planned
| 42 | 专家医生查看接诊的具体信息 | 1 | 7 | Planned
| 43 | 系统为专家医生识别病人的身份 | 1 | 4 | Planned
| 46 | 管理员录入病人的信息 | 1 | 8 | Planned
| 47 | 管理员录入医生的信息 | 1 | 6 | Planned
| 48 | 管理员修改医生的信息 | 1 | 10 | Planned
| 49 | 管理员删除医生信息 | 1 | 14 | Planned
智能提示挂号 | 8 | 系统能够智能提示用户挂号的科室 | 3 | 50 | Planned
| 9 | 系统能够智能推荐用户可选的医生 | 3 | 26 | Planned
| 10 | 系统提示所选医生可挂号的时间 | 3 | 15 | Planned
| 15 | 病人提交预约 | 3 | 12 | Planned
| 40 | 专家医生查看待接诊的病人列表 | 3 | 8 | Planned
预约挂号分流 | 14 | 系统能够在在线用户高峰时期，在10s内反馈用户信息 | 2 | 20 | Planned
| 23 | 系统能够提示已经预约满员，无法预约的信息 | 2 | 2 | Planned
| 28 | 普通医生查看系统自己分配的接诊病人列表 | 2 | 22 | Planned
| 30 | 系统能够在普通医生点击结束就诊后，重新生成新的待接诊列表 | 2 | 8 | Planned
| 34 | 系统出现叫号三次病人未到的情况下，自动将该用户的预约放置队列尾 | 2 | 15 | Planned
| 45 | 系统出现叫号三次病人未到的情况下，自动将该用户的预约放置队列尾 | 2 | 4 | Planned
网上在线支付 | 16 | 在线支付预约订单 | 4 | 14 | Planned
| 17 | 查看用户的历史订单信息和待办订单和已办订单信息 | 4 | 8 | Planned
| 18 | 用户可以取消未支付待确定的订单 | 4 | 4 | Planned
医生绩效评价 | 20 | 用户可以从不同的角度评价接诊自己的医生 | 5 | 12 | Planned
| 21 | 用户可以选择删除自己的评价 | 5 | 12 | Planned
| 22 | 用户可以选择修改自己的评价 | 5 | 10 | Planned
| 24 | 系统能够显示当前医生的评价分数 | 5 | 2 | Planned
| 27 | 普通医生查看自己的评价信息 | 5 | 4 | Planned
| 33 | 普通医生可以举报不良的用户评价信息 | 5 | 6 | Planned
| 35 | 系统根据普通医生在线的时间，确定当天工作时长 | 5 | 20 | Planned
| 36 | 系统实行评价一月制，及每周系统自动将以前的用户评价抹掉，供下周用户重新进行评价 | 5 | 20 | Planned
| 39 | 专家医生查看自己的评价信息 | 5 | 10 | Planned
| 44 | 专家医生举报不良的用户评价信息 | 5 | 4 | Planned
医生排名智能排序 | 50 | 管理员查看医生接诊信息 | 6 | 8 | Planned
| 51 | 管理员查看综合医生排名 | 6 | 30 | Planned

## Sheet5 (hidden)
智能就诊系统
ID | Description | Sprint # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Effort needed for Release 1 as in the beginning of the sprint | 120 | 115 | 70 | 0 | 0 | 0
1 | 分析了解设计数据库结构 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 收集医生和病人的全部信息 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 服务端将信息发送给客户端 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 客户端更新消息同步到服务端 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 信息安全与维护
5 | 已登录用户选择科室和医生，并确认 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 根据用户选择，系统返回可预约时间和可预约人数 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 用户进行在线支付挂号费 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 系统接收到支付信息，返回预约结果 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 用户获取详细预约结果 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 预约挂号分流
10 | 导入疾病症状信息 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 随机弹出问题供病人回答以判断症状疾病 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
12 | 分析回答结果，推荐相应的科室 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 智能提示挂号
13 | 用户向系统提交订单 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
14 | 系统获取用户订单信息 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
15 | 用户进入在线支付界面 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
16 | 发送用户账号信息进行支付 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
17 | 系统获取支付信息 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Sprint 4 | 网上在线支付
18 | 用户对相关医生进行评价打分 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
19 | 系统对有效数据进行分析和录入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
20 | 系统根据有效数据的录入对医生进行评价打分 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
21 | 分数作为医生绩效考核的参考依据 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Sprint 5 | 医生绩效评价
22 | 系统管理员登陆后台数据系统 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
23 | 选择需要的数据 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
24 | 显示排名靠前的信息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Sprint 6 | 管理员显示医生排名
| Effort in the whole backlog |  | 120 | 115 | 70 | 60 | 0 | 0
Note on E5: Effort as in the beginning of sprint 2
Note on D10: It is important to see how much effort was done during each sprint (team velocity). However, it would complicate the simplest formulae used here. So, for the simplest backlog it might be easier to calculate velocity manually.
Note on D12: This product backlog item was added to the product backlog after the first sprint. Therefore no estimation during sprint 1
Note on B17: In a real product backlog, items are more likely to be in the form of user stories. E.g. this item could be stated as "As a user I want to see the real weather data so that I could know what to wear before leaving home"
Note on D17: Team was so uncertain about this item during sprint one, that the estimated size was a complete question mark. Some experiments were carried out during sprint one in order to get a handle on the size
Note on E18: Note formulae. It is convenient to have values copied automatically until there is a reason to change the estimation

## Sprints
智能就诊系统
Sprint # | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Effort needed for Release 1 as in the beginning of the sprint | [6 empty] | 233 | 111 | 71 | 26 | 100 | 38
故事ID | 用户故事 | 任务编号 | 任务 | 状态 | 耗时 | 领取人
1 | 用户注册 | 1 | 注册界面设计 | Planned | 4 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 连接数据库获取数据 | Planned | 4
|  | 3 | 服务端处理注册信息并返回注册结果 | Planned | 2
2 | 用户登录系统 | 4 | 登录界面设计 | Planned | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 客户端对登录信息进行判断过滤 | Planned | 2
|  | 6 | 服务端处理登录信息并返回登录结果 | Planned | 4
3 | 病人查询医生信息 | 7 | 查询界面设计 | Planned | 4 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 服务器获取查询信息，读数据库返回查询结果 | Planned | 6
|  | 9 | 客户端获取查询结果信息并在屏幕上显示 | Planned | 4
4 | 病人找回密码 | 10 | 找回密码界面设计 | Planned | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 服务端验证账户信息 | Planned | 6
5 | 病人编辑自己的信息 | 12 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 客户端更新信息发送到服务端更新保存 | Planned | 4
6 | 病人修改自己的信息 | 14 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 服务端发送病人目前的信息到客户端显示 | Planned | 6
|  | 16 | 客户端更新信息发送到服务端更新保存 | Planned | 6
7 | 病人删除自己的信息 | 17 | 界面设计 | Planned | 8 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 客户端分类显示病人的信息 | Planned | 4
|  | 19 | 服务端响应病人删除操作，更新数据库 | Planned | 8
11 | 系统显示在线的医生 | 20 | 界面设计 | Planned | 6 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 服务器读取在线医生信息返回给客户端 | Planned | 4
|  | 22 | 客户端获取数据分类处理显示 | Planned | 4
12 | 系统可以接受离线的医生回复信息 | 23 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 服务器读取未读的消息返回给客户端 | Planned | 6
|  | 25 | 客户端接收消息并显示 | Planned | 8
13 | 系统能够保障用户的信息 | 26 | 登录时，当用户密码输入超过5次，则锁定账户，并通知用户 | Planned | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 普通医生登录系统 | 27 | 登录节界面设计 | Planned | 4 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 客户端对登录信息进行判断过滤 | Planned | 6
|  | 29 | 服务端处理登录信息并返回登录结果 | Planned | 6
26 | 普通医生查看自己的个人信息 | 30 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | 从服务器获取数据显示 | Planned | 4
29 | 普通医生接诊时系统能够识别病人的身份 | 32 | 就诊卡刷卡器进行连接，获取病人编号 | Planned | 5 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | 根据病人编号获取病人信息显示 | Planned | 4
31 | 系统能为普通医生显示用户的在线咨询信息 | 34 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | 从数据库读取咨询信息显示 | Planned | 3
32 | 普通医生可以回复咨询信息 | 36 | 回复界面设计 | Planned | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37 | 将回复内容保存到数据库，返回结果 | Planned | 4
37 | 专家医生登录系统 | 38 | 登录界面设计 | Planned | 4 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39 | 客户端对登录信息进行判断过滤 | Planned | 4
|  | 40 | 服务端处理登录信息并返回登录结果 | Planned | 4
38 | 专家医生查看自己的个人信息 | 41 | 界面设计 | Planned | 3 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42 | 从服务器获取数据显示 | Planned | 4
41 | 专家医生查看已接诊的病人列表 | 43 | 界面设计 | Planned | 3 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 | 从服务器获取数据显示 | Planned | 4
42 | 专家医生查看接诊的具体信息 | 45 | 界面设计 | Planned | 3 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46 | 从服务器获取数据显示 | Planned | 4
43 | 系统为专家医生识别病人的身份 | 47 | 同普通医生 | Planned | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 管理员录入病人的信息 | 48 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 49 | 服务器对导入数据进行处理存数据库 | Planned | 4
47 | 管理员录入医生的信息 | 50 | 界面设计 | Planned | 3 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | 服务器对导入数据进行处理存数据库 | Planned | 3
48 | 管理员修改医生的信息 | 52 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | 客户端发送更新信息请求 | Planned | 3
|  | 54 | 服务器保存新的信息并返回结果 | Planned | 3
49 | 管理员删除医生信息 | 55 | 界面设计 | Planned | 5 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 56 | 客户端发送删除信息请求 | Planned | 5
|  | 57 | 服务器删除信息并返回结果 | Planned | 4
Sprint 1 信息维护
8 | 系统能够智能提示用户挂号的科室 | 67 | 自主测试界面设计 | Planned | 10 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 68 | 自主测试算法及分析规则设计 | Planned | 20
|  | 69 | 测试结果与科室匹配推荐算法设计 | Planned | 20
9 | 系统能够智能推荐用户可选的医生 | 70 | 推荐医生显示界面设计 | Planned | 6 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 71 | 获得推荐医生算法设计 | Planned | 20
10 | 系统提示所选医生可挂号的时间 | 72 | 客户端将所选医生编号发送到服务器 | Planned | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 73 | 服务端从数据库获取医生排班信息返回给客户端 | Planned | 5
15 | 病人提交预约 | 74 | 预约界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 75 | 客户端向服务器提交预约请求 | Planned | 4
|  | 76 | 服务端处理预约请求，返回预约结果 | Planned | 4
40 | 专家医生查看待接诊的病人列表 | 77 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 78 | 客户端从服务端获取数据显示 | Planned | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 智能提示挂号
Release 1 | 完成 Sprint1 和sprint2，进行第一次release
14 | 系统能够在在线用户高峰时期，在10s内反馈用户信息 | 58 | 系统能够智能处理用户请求数据，保证用户正常使用不同模块的功能 | Planned | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
23 | 系统能够提示已经预约满员，无法预约的信息 | 59 | 系统读取预约信息，若预约人数达到上限，则提示且禁止预约 | Planned | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
28 | 普通医生查看系统自己分配的接诊病人列表 | 60 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 61 | 叫号系统分配病人算法设计 | Planned | 10
|  | 62 | 获取就诊病人的信息并显示 | Planned | 8
30 | 系统能够在普通医生点击结束就诊后，重新生成新的待接诊列表 | 63 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 64 | 刷新待接诊列表 | Planned | 4
34 | 系统出现叫号三次病人未到的情况下，自动将该用户的预约放置队列尾 | 65 | 算法和实现设计 | Planned | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
45 | 系统出现叫号三次病人未到的情况下，自动将该用户的预约放置队列尾 | 66 | 同普通医生 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 预约挂号分流
Release 2 | 完成Sprint 3，进行第二次release
16 | 在线支付预约订单 | 79 | 连接支付宝和银行网上支付的接口 | Planned | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  | 80 | 支付结果处理 | Planned | 4
17 | 查看用户的历史订单信息和待办订单和已办订单信息 | 81 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | 82 | 服务器读取数据库信息返回给客户端 | Planned | 2
|  | 83 | 客户端接收信息处理显示 | Planned | 2
18 | 用户可以取消未支付待确定的订单 | 84 | 客户端发送取消订单请求 | Planned | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  | 85 | 服务器处理请求返回结果 | Planned | 2
Sprint 4 网上在线支付
Release 3 | 完成Sprint 4，进行第三次release
20 | 用户可以从不同的角度评价接诊自己的医生 | 86 | 界面设计，列出各个方面供用户打分，并填写评价内容 | Planned | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 87 | 系统获取保存评价内容，汇总分析 | Planned | 6
21 | 用户可以选择删除自己的评价 | 88 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 89 | 客户端发送删除评价请求 | Planned | 4
|  | 90 | 服务端处理请求返回结果 | Planned | 4
22 | 用户可以选择修改自己的评价 | 91 | 服务端读取原评价信息显示在客户端 | Planned | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | 92 | 客户端更新评价信息，将信息的信息发送给服务端 | Planned | 3
|  | 93 | 服务端接收更新信息保存并返回更新结果 | Planned | 4
24 | 系统能够显示当前医生的评价分数 | 94 | 在医生信息界面，读取医生评价分数显示 | Planned | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
27 | 普通医生查看自己的评价信息 | 95 | 界面设计 | Planned | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | 96 | 获取评价详细信息进行分类显示 | Planned | 2
33 | 普通医生可以举报不良的用户评价信息 | 97 | 举报界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | 98 | 将举报内容发送到服务器保存 | Planned | 2
35 | 系统根据普通医生在线的时间，确定当天工作时长 | 99 | 算法和实现设计 | Planned | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
36 | 系统实行评价一月制，及每周系统自动将以前的用户评价抹掉，供下周用户重新进行评价 | 100 | 算法和实现设计 | Planned | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
39 | 专家医生查看自己的评价信息 | 101 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | 102 | 获取评价详细信息进行分类显示 | Planned | 6
44 | 专家医生举报不良的用户评价信息 | 103 | 同普通医生 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Sprint 5 医生绩效评价
50 | 管理员查看医生接诊信息 | 104 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | 105 | 从服务器获取数据显示 | Planned | 4
51 | 管理员查看综合医生排名 | 106 | 界面设计 | Planned | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 107 | 排名公式算法设计 | Planned | 20
|  | 108 | 获取排名显示 | Planned | 6
Sprint 6 医生排名智能排序
Release 4 | 完成 Sprint 5和Sprint 6 ，进行第四次release